## Framework
MAPEAMENTO E REDESENHO DE PROCESSOS
AneI m p l e m e n t a ç ã o
3.2 ANÁLISE ESTRUTURADA
3.1REDESENHO DOS PROCESSOS (TO BE)
2.1 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS (AS IS)
2.3 DEFINIÇÃO DO MODELO IDEAL
1.1 ENTENDIMENTO INICIAL
2.2 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
1.2 WORKSHOP DE PROCESSOS
1. Entendimento do Negócio
2. Mapeamento
3. Análise e Redesenho
*Uma vez no início do projeto
*Para cada processo
*Para cada processo

## 1.1 Entendimento Incial
1.1 ENTENDIMENTO INICIAL
1. Entendimento do Negócio | DESCRIÇÃO
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Gestores | Fornecer informações sobre a organização, tirar dúvidas, garantir acesso a informações e dados da empresa, garantir comunicação com áreas e pessoas que possuam informações relevantes.
| Consultor | Coletar informações e dados da empresa, nivelamento com gestores, compreensão do setor.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Melhor entendimento da organização Identificação de pontos com possíveis falhas Obtenção de base de dados para estudos futuros | Entendimento do negócio
Refere-se à identificação das principais características da organização com o intuito de que o consultor seja nivelado sobre os aspectos da empresa e valide junto ao cliente. Este documento servirá de base para a construção das demais etapas. Durante o entendimento incial serão coletadas as seguintes informações:
- breve histórico;
- portfólio de produtos e serviços;
- clientes;
- organograma básico;
- número de funcionários;
- principais problemas e expectativas do cliente;
- missão, visão e valores;
- objetivos da empresa;
- cadeia de valor (processos primários, de suporte e estratégicos) e sua respectiva análise (diferenciais e pontos fracos);
- principais concorrentes;
- entendimento do setor;
- problematização;
- Ainda, se a empresa não tiver missão, visão e valores formalizados, o consultor deve formular junto ao cliente.
Reunião
Entrevista
Benchmarking
Roteiro de entrevista

## 1.1.1 Roteiro de Entrevista
1.1.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Entendimento do Negócio | ROTEIRO
EXEMPLO GERAL
Roteiro de Entrevista Para Entendimento inicial
Instruções iniciais:
• Nivelar os funcionários sobre o sigilo das informações e sobre o nosso papel de ajudar, não de “atrapalhar”.
• Nivelar os funcionários sobre o tempo da reunião e foco.
• Falar o objetivo geral da reunião: Entender de forma aprofundada o funcionamento da empresa.
• Falar das anotações durante a entrevista e pedir para gravá-la.
• Perguntar se tem alguma dúvida.
• Objetivos específicos da entrevista:
o Entender qual o negócio (o que o cliente faz – portfólio de serviços/produtos)
o Ter definidos os processos de negócio (uma sugestão é já ir validando o passo a passo com o cliente para evitar a falta de informações importantes)
o Ter definidos os processos de suporte
o Ter definidos os processos estratégicos
o Ter um breve histórico da empresa com seus problemas e “desejos” apontados
o Entender a estrutura da empresa de uma forma geral
o Entender quem são os concorrentes que o cliente considera ser da empresa
o Entender os clientes da empresa de forma geral, bem como as reclamações e elogios que eles fazem
o Entender o diferencial e as dificuldades da empresa de modo a identificá-los na cadeia de valor
o Entender os objetivos e metas da empresa (se a organização já tiver MVV, utilizá-lo; caso contrário fazer juntamente com o cliente)
Perguntas:
1. Fale um pouco sobre o histórico da empresa.
2. O que você considera como o diferencial da sua empresa?
3. Qual é o perfil dos clientes de vocês? (classe, idade, sexo, região em que moram)?
4. O que eles costumam dizer da empresa (elogios/reclamações)?
5. Por que buscam a empresa?
6. Quais os principais problemas que você enxerga na empresa?
7. Quais as principais críticas por parte dos funcionários?
8. Quantos funcionários tem na sua empresa?
9. Quais são as áreas/setores/departamentos da empresa? (atendimento, vendas, pós-venda, marketing, finanças, administrativa)
10. Quais são as atividades de cada área?
11. Quem você considera como os principais concorrentes da sua empresa?
12. Quais são as principais atividades da empresa? Por meio de quais ela entrega seus serviços aos clientes?
13. Como é feito o contato do cliente com a empresa e em quais momentos a empresa entra em contato com o cliente para serviços?
14. Quais são os pré-requisitos para que o processo de produção ou serviço comece e continue?
15. Qual é o passo a passo desde o contato inicial com o cliente até ele sair da empresa?
16. Qual é o objetivo final ao atender o cliente? (output)
17. Repassar o processo de negócio com o cliente.
18. Qual o tempo médio de execução de cada serviço/produto prestado/executado pela empresa?
19. Existe alguém responsável pela infraestrutura? Quais são as atividades desse cunho? (limpeza, compra de móveis e equipamentos, manutenção de equipamentos, manutenção do espaço físico...)
20. Algum responsável por marketing? Quais são as atividades que ele realiza? (divulgação da empresa – redes sociais, outdoors, site, panfletagem, relacionamento com o cliente – encontros informais, telefonemas, e-mails...)
21. Algum responsável pela parte administrativa e financeira? Quais as atividades? (recebimentos, contratos, pagamentos, controle do fluxo de caixa...)
22. Algum responsável pela parte de gestão de pessoas/recursos humanos? Quais as atividades? (contratação de pessoal, desligamento, controle de férias, controle de ponto, pagamento de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento)
23. Repassar processos de suporte e perguntar se existe alguma atividade que falta.
24. Quais são seus “desejos” em relação à empresa? Quer expandir para algum lugar? Você tem isso formalizado ou faz reuniões de discussão ou só pensa nessas questões?
25. Você deseja continuar com o mesmo público que atende atualmente ou quer fazer alguma alteração?
26. Você deseja mudar o rumo da sua empresa de alguma forma?
27. Você possui MVV? (Se não, construir com o cliente)
Atenção: o roteiro aqui disponibilizado deve ser utilizado apenas para melhor orientar o consultor. Cada roteiro deve ser adaptado ao respectivo projeto e não deve ser simplesmente copiado.

## 1.2 Workshop de Processos
1.2 WORKSHOP DE PROCESSOS
1. Entendimento do Negócio | DESCRIÇÃO
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Gestores e donos do processo | Compreender o trabalho a ser executado, sanando dúvidas e envolvendo os donos do processo no entendimento do trabalho da consultoria e participação ativa no processo.
| Consultor | Capacitar o cliente e envolvidos para que estejam aptos a compreender o trabalho da PCI ao longo do projeto e seja capaz de entender as metodologias a serem utilizadas.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Maior entendimento sobre o trabalho a ser realizado; nivelamento cliente-consultor; melhor comunicação ao longo do projeto. | Apresentação do workshop
O workshop de processos é um momento em que o consultor deverá repassar ao cliente o que será trabalhado em termos de escopo e possíveis resultados, comunicando a importância dos processos para a organização e exemplificando algumas ferramentas comumente utilizadas.
O workshop terá como objetivo demonstrar:
1) o que atuaremos em termos de processos - escopo e objetivos;
2) o que entendemos por processos;
3) a importância de focar em processos;
4) as metodologias e ferramentas que serão utilizadas;
5) identificação de gargalos para processo mais eficiente.
O workshop deve abordar:
1) gestão de processos - conceitos básicos e objetivos;
2) dono de processos, no caso, papel do gestor do processo da empresa - importância para a continuidade;
3) ferramentas;
4) indicadores;
5) alinhamento com a estratégia organizacional;
6) gestão do dia a dia;
Este momento deve ser voltado para um nivelamento técnico e também de expectativas do cliente. Ele deve ser focado em comunicar ao cliente o que são processos e como atuaremos no projeto e a ferramenta a ser utilizada deve ser também exemplificada (ex: Bizagi). O consultor deve estar atento para que o cliente compreenda que as ferramentas são apenas uma forma de suporte para a representação do processos, sendo capaz de demonstrar a essência do que será realizado. É importante perguntar ao cliente se ele quer alguma informação específica na apresentação.
Dinâmicas
Apresentação em Slides
Cases

## 2.1 Mapeamento dos Processos
2.1 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS (AS IS)
2. Mapeamento | DESCRIÇÃO
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Gestores | Fornecer informações gerais sobre o processo, garantir cooperação por parte do dono e executores do processo, validar entregáveis.
| Dono do Processo | Facilitar comunicação com executores e acesso à informações sobre o processo, fornecer informações específicas sobre o processo, validar entregáveis.
| Executores do Processo | Fornecer informações específicas sobre o processo.
| Consultor | Coletar informações gerais e específicas sobre o processo, conduzir reuniões de coleta de informações e validação de entregáveis.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Conhecimento do processo Identificação de falhas no processo Identificação de possíveis pontos de melhoria no processo | Fluxograma + Análises
O Mapeamento dos Processos é o entendimento do fluxo de trabalho e formalização do processo em um modelo. Nessa etapa deve ser extraído o máximo de informações relavantes ao processo. A situação real apresentada do fluxo deve ser documentada, e deve ser apenas o retrato da realidade, independendo se o processo está saudável ou não. No Mapeamento são documentadas as seguintes características do processo, se existentes:
atividades (fluxo);
frequência das atividades;
caminhos alternativos no fluxo;
comunicação/falta de comunicação;
falhas e gargalos evidenciados;
representação de áreas e atores envolvidos;
controles gerenciais.
Nesta etapa, devem ser formulados indicadores (KPI's - Key Process Indicators) para medir a eficiência da resolução dos problemas do cliente. A linguagem padrão para mapeamento de fluxogramas é a BPM (Business Process Management).
Observação
Reunião
Entrevista
DEIP
Fluxograma BPMN
POP
Ferramenta Bizagi

## 2.1.1 BPMN
2.1.1 FLUXOGRAMA BPMN
2. Mapeamento | BPMN
Objetos de Representação
| Objeto | Descrição | Figura
| Evento | É algo que acontece durante um processo. Estes eventos afetam o fluxo do processo e têm uma causa - gatilho, que é simbolizado pela bola verde de borda simples - e um resultado final - simboizado pela bola vermelha de borda dupla. Há três tipos de eventos que afetam o fluxo: inicial, intermediário e final.
| Atividade | É um termo genérico para um trabalho executado. Os tipos de atividades são: tarefas e sub-processos. O sub-processo é distinguido por uma pequena cruz no centro inferior da figura e é representado quando, dentro de uma determinada atividade, existe um outro processo que está dentro do processo em questão.
| Decisão | Representa a distribuição de informações a partir de uma circustáncia, decorrente de um momento que exige que um ou mais caminhos sejam tomados no fluxograma.
Objetos de Ligação
| Objeto | Descrição | Figura
| Fluxo de Sequência | É usado para mostrar a ordem (sequência) com que as atividades serão executadas em um processo e demonstra que uma nova tarefa está pronta para ser inicializada a partir do término da tarefa anterior. Seria um "transportador" de informações.
| Fluxo de Mensagem | É usado para mostrar o fluxo das mensagens entre dois participantes diferentes que o emitem e recebem.
| Associação | É usada para associar dados, texto e outros artefatos com os objetos de fluxo. As associações são usadas para mostrar as entradas e as saídas das atividades.
Swimlanes
| Objeto | Descrição | Figura
| Pool | Um pool representa um participante em um processo. Ele atua como um container gráfico para dividir um conjunto de atividades de outros pools, geralmente no contexto de situações B2B (Business to Business).
| Lane | Uma lane é uma subdivisão dentro de um pool usado para organizar e categorizar as atividades. Pode ser representado, por exemplo, tanto por áreas de uma organização quanto pelos executores do processo em questão.
Artefatos
| Objeto | Descrição | Figura
| Documento | O documento é um mecanismo para mostrar como os dados são requeridos ou produzidos por atividades. São conectados às atividades com as associações.
| Grupo | Um grupo é representado por um retângulo e pode ser usado para finalidades de documentação ou de análise.
| Anotação | As anotações são mecanismos para fornecer informações adicionais para o leitor de um diagrama BPMN.

## 2.1.2 POP
2.1.2 POP
2. Mapeamento

## 2.1.3 DEIP
2.1.3 DEIP
2. Mapeamento

## 2.2 Definição de Indicadores
2.2 DEFINIÇÃO DE INDICADORES
2. Mapeamento | DESCRIÇÃO
Os indicadores são medidas quantificáveis que refletem o comportamento de algum elemento do negócio de uma organização. No caso de processo, podem medir o processo como um todo ou alguma atividade dele. Os indicadores de desempenho são desdobrados dos indicadores de resultado presentes na estratégia e demonstram a eficiência com que o processo é executado. Em outras palavras, os indicadores terão o papel de medir quanto os problemas identificados estão sendo resolvidos com as soluções propostas. Para uma análise completa, o indicador ao ser criado necessita dos seguintes componentes: Análise: que tipo de ações podem derivar dos resultados do indicador; Responsável: quem será o responsável por cobrar a mensuração e realizar análises sobre o indicador (normalmente é o dono do processo); Fórmula: como se chega ao resultado do indicador; Unidade de Medida: em que unidade é medido o indicador; Meta: qual o resultado alvo do indicador; Polaridade: qual o comportamento da performance do indicador (maior melhor, menor melhor ou alvo); Frequência: qual a periodicidade da coleta de dados para o indicador.
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Gestores | Garantir que os indicadores de desempenho sejam desdobrados dos indicadores de resultado da estratégia, validar entregáveis.
| Consultores | Definir indicadores de desempenho e seus componentes.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores
Ficha de Indicadores
Reunião da equipe/gestores

## 2.2.1 Ficha de Indicadores
2.2.2 FICHA DE INDICADORES
2. Mapeamento | FICHA DE INDICADORES DE DESEMPENHO
FICHA DE INDICADORES
| Indicador | Análise | Responsável | Fórmula | Unidade de Medida | Meta | Polaridade | Frequência

## 2.3 Definição do Modelo Ideal
2.3 DEFINIÇÃO DO MODELO IDEAL
2. Mapeamento | DESCRIÇÃO
Trata-se da definição do processo em um cenário ideal sem pensar em possíveis restrições. O propósito dessa etapa é trabalhar de trás para frente a partir deste modelo de motivação em vez de preferir continuar revisando como é feito o processo atualmente. Na etapa não é formalizado nenhum fluxograma, apenas são coletadas visões sobre como o processo funcionaria de forma idealizada, com base em ideias de melhorias e seus possíveis ganhos. Posteriormente, essas visões poderão ser traduzidas em categorias de ganho para o processo e, combinadas às falhas e oportunidades de melhoria observadas durante o mapeamento, darão origem às soluções para o redesenho.
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Gestores | Definir um modelo ideal levando em conta os impactos do processo para a organização e sua relação com a estratégia organizacional, além de contribuir com suas expectativas e ideias para a construção do modelo.
| Dono do Processo | Definir um modelo ideal levando em conta os requisitos gerais do processo e possibilidades de aprimoramento de efetividade.
| Stakeholders do Processo | Definir um modelo ideal levando em conta seus requisitos e expectativas em relação ao processo.
| Consultor | Coletar visões de modelo ideal do processo, avaliar características diferentes das visões, identificar possibilidades de melhoria após a reunião, nivelar expectativas em relação ao redesenho. Lembrando que o consultor deve apenas conduzir a reunião sem dar opiniões para não enviesar o cliente.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Conhecimento dos ganhos esperados do projeto de melhoria; insumo para proposta de solução alinhada aos requisitos; criação de expectativa em relação ao novo processo. | Idealização
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores
Roda de discussão
Brainstorming
Painel de gestão à vista
Post-it
Categorias de Ganho

## 2.3.1 Categorias de ganhos
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | GANHOS
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores
Para visualizar uma categoria basta clicar em cima dela!

## 2.3.1.1
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | FLEXIBILIDADE E INOVAÇÃO
Descrição
Talvez este seja o benefício de mais difícil percepção e mais longo prazo de todos. No entanto, pode ser um dos grandes ganhos obtidos de iniciativas de BPM. Ele trata da capacidade da empresa se adequar às mudanças e dinamicidade de mercado.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Diferenciação de produtos e serviços ü Criação de vantagem competitiva ü Fidelização de cliente ü Facilidade de identificação de oportunidades de melhoria ü Facilidade de mudança organizacional |  | ü Criação de novas fontes de receitas (novo produto ou novo cliente) ü Aumento da margem nas vendas ü Aumento das vendas por cliente ü Redução de custo com gestão da mudança ü Ganhos esperados com mudanças identificadas
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 2.3.1.2
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | CLIMA ORGANIZACIONAL
Descrição
Envolve questões como conflitos internos, orgulho dos funcionários em trabalhar na empresa, respeito com os colegas e com o ambiente em si. A melhoria do cliema organizacional pode ser uma grande arma para lidar com diversos fatores humanos essenciais às organizações.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Maior satisfação e comprometimento dos funcionários ü Maior retenção de talentos ü Maior integração entre os funcionários / Redução de conflitos |  | ü Redução de custo por afastamento de funcionários ü Redução de custo com acidente de funcionários ü Redução de custo com saída inesperada de talento ü Aumento de produtividade decorrente de motivação e/ou integração
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 2.3.1.3
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | COMPLIANCE
Descrição
O atendimento a leis e diretrizes é uma preocupação constante das empresas, especialmente no Brasil. A complexidade legislativa e a falta de organização interna faz com que diversas empresas enfrentem questões judiciais e pagamento de multas desnecessariamente.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Garantia de compliance com lei ou Modelo de Referência / Certificação ü Melhor relação com órgão regulador ü Uniformização e padronização do processo |  | ü Redução de custo excessivo com comprovação de compliance ü Redução de danificação de ativo fixo ü Redução de fraude interna e externa ü Redução de custo excessivo com seguros ü Redução de multas e sanções legais ü Redução de custos com disputas judiciais ü Redução de custo com auditorias e controles
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 2.3.1.4
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Descrição
Essa é a categoria mais focada em iniciativas de BPM. Ela trata de questões de performance como eficiência, eficácia, tempos, etc. O BPM traz diversos ganhos operacionais assim gerando um enorme benefício principalmente no que tange redução de custos.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Maior confiabilidade ü Melhor interface entre áreas |  | ü Redução de perdas por falha, espera, transporte, movimentação, processamento, superprodução e estoque (7p) ü Redução de custo com atividades manuais ü Redução de custos com utilização de materiais ü Redução de custos de atividades de suporte e gestão ü Aumento de produtividade ü Redução de custos de treinamento
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 2.3.1.5
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Descrição
Outro benefício trazido por BPM é o aumento da satisfação do cliente. Muitas vezes as mesmas razões que geram uma melhoria de excelência operacional, geram também um aumento de satisfação do cliente. Por exemplo, uma automação de processo que reduza o tempo de atendimento ao cliente trará ambos os benefícios de uma só vez.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Melhor imagem ü Maior satisfação do cliente ü Aumento de marketshare |  | ü Obtenção de novo cliente ü Manutenção do cliente ü Aumento de compra de cliente ü Redução de indenização compulsória para cliente ü Compensação a cliente (desconto, novo produto, serviço adicional)
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 2.3.1.6
2.3.1 CATEGORIAS DE GANHOS
2. Mapeamento | TOMADA DE DECISÃO
Descrição
Uma grande dificuldade dos gestores é a qualidade e tempestividade da informação para a tomada de decisão. Uma iniciativa de BPM pode aumentar significativamente esta visibilidade através do aumento do fluxo de informações, automações, etc.
| Intangíveis |  | Tangíveis
| ü Maior acuracidade e velocidade na disponibilização de dados / informações ü Melhor tomada de decisão ü Maior visibilidade do dia-a-dia na operação ü Maior agilidade para resolução de problemas ü Suporte ao outsourcing |  | ü Redução de perdas em caso de anormalidade ü Maximização de ganhos com mudanças ü Otimização da precificação ao cliente ü Otimização da cadeia de suprimentos
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores

## 3.1 Redesenho de Processos
3.1 REDESENHO DOS PROCESSOS (TO BE)
3. Análise e Redesenho | DESCRIÇÃO
O redesenho dos processos é a adaptação do fluxo de trabalho e formalização do processo em um modelo com as melhorias priorizadas. No redesenho são documentadas as seguintes características do processo, se existentes: atividades (fluxo); frequência das atividades; caminhos alternativos no fluxo; comunicação/falta de comunicação; mudanças e propostas evidenciadas; representação de áreas e atores envolvidos; criação de ferramentas de controle; revisão da cadeia de valor com respectivas mudanças e análises. A linguagem padrão para redesenho de fluxogramas é a BPMN (Business Process Management Notation).
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Consultor | Redesenhar o fluxograma e os manuais de acordo com as melhorias priorizadas.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Novos modelos do processo Melhor entendimento do novo processo | Fluxograma Manual
| Definição de indicadores para medição do desempenho dos processos Definição de responsabilidades acerca do processo | Ficha de Indicadores
Reunião
DEIP
Fluxograma BPMN
POP

## 3.2 Análise Estruturada
3.2 ANÁLISE ESTRUTURADA
3. Análise e Redesenho | DESCRIÇÃO
É um levantamento de possíveis melhorias para o processo, baseado tanto em metodologias de análise, quanto em análises subjetivas. Esta etapa deve servir de insumo para o momento de redesenho de processos, levantando possíveis soluções viáveis para a resolução de problemas do cliente. O consultor deve ser capaz de visualizar todas as falhas e gargalos e propor resoluções a partir da análise dos recursos necessários e requisitos dos clinetes, entre outras variáveis de suporte.
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS | PAPÉIS
| Consultor | Redesenhar o fluxograma e os manuais de acordo com as melhorias priorizadas.
| RESULTADOS ESPERADOS | ENTREGÁVEIS
| Novos modelos do processo Melhor entendimento do novo processo | Fluxograma Manual
Reunião
Análise RPR
Processo
Recurso
Requisito
Plano de Ação

## 3.2.1 Plano de Ação
3.2.1 PLANO DE AÇÃO
3. Análise e Redesenho | DESCRIÇÃO
O plano de implementação nada mais é do que a descrição dos planos de melhoria a serem aplicados no processo e um cronograma de controle das ações. Para a descrição dos planos de melhoria será utilizado o modelo de plano de ação 5W2H, que avalia o plano de acordo com os seguintes critérios: What (O quê): qual a tarefa, o que será feito; When (Quando): qual o prazo/data de entrega, quando inicia a realização; Where (Onde): onde será feito; Why (Porque): qual o motivo, qual o objetivo maior; Who (Quem): quem é o responsável por fazer ou conduzir/controlar a execução; How (Como): Quais os passos ou atividades principais da tarefa; How Much (Quanto): quanto custará realizar o plano de ação.
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
| Ação (O que) | Responsável (Quem) | Prazo (Quando) | Local (Onde) | Resultados (Porque) | Instruções (Como) | Custo (Quantidade)